## 总数据库--计划
业务 | 模块 | 内容与目的 | 任务项 | 优先级 | SQA | 备注 | 交付版本 | 责任人 | 工作量（人/天） | 计划开始时间 | 计划结束 | 实际结束时间 | 评价
下一代产品：2022.6 V1 实现UI Web化改造
开发管理 | 前端规范 | 形成前端开发规范流程：方便、规范。 | 嵌入基座的项目模块开发规范 | 高 |  |  | 2021.6 | 汪静 |  | Q1 | Q1
|  |  | git工作规范 | 高 |  |  | 2021.6 | 汪静 |  | Q1 | Q1
|  |  | UI规范 | 高 |  |  | 2021.6 | 汪静 |  | Q1 | Q1
|  |  | 组件管理 | 高 |  |  | 2021.6 | 汪静 |  | Q1 | Q1
| 服务端规范 | 重点SQA单元测试、交叉测试 | go服务开发手册 | 高 |  |  | 2021.6 | 刘开飞 |  | Q1 | Q1 | Q1
|  |  | PLM产品开发流程 | 高 |  |  | 2021.6 | 刘开飞 |  | Q1 | Q1 | Q1
|  |  | 基于EAP平台Web 应用服务器构建流程 | 高 |  |  | 2021.6 | 刘开飞 |  | Q1 | Q1 | Q1
| 自动化流程 | 前段自动打包流程 | 前端自动打包流程 | 高 |  |  | 2021.6 | 杨玉成 |  | Q1 | Q4
|  | go服务自动编译测试流程 | go服务自动编译测试流程 | 高 |  |  | 2021.6 | 刘开飞 |  | Q1 | Q4
服务框架
|  |  | C API框架与主体功能 | 高 |  |  | 2021.6 | 刘开飞 |  | Q1 | Q1 | Q1
|  |  | Go interop框架与主体功能 | 高 |  |  | 2021.6 | 刘开飞 |  | Q1 | Q1 | Q2
|  |  | go spt库：日志、服务框架等 | 高 |  |  | 2021.6 | 刘开飞 |  | Q1 | Q1 | Q3
调度模块
| 调度 | 前端采用微服务架构设计。 1.实现各个模块独立开发独立部署2.切换模块不刷新（keep-alive）3.模块间通讯 | 方案设计 | 高 | 有 |  | 2021.6 | 汪静 |  | Q1 | Q1
|  | 框架：基座接口约束、通信机制等 | 布局、通信、调度 | 高 |  |  | 2021.6 | 汪静 |  | Q1 | Q1
|  | 导航：Web最大挑战在于页面切换，提供导航功能，快速实现界面切换 | 导航前端 | 高 |  |  | 2021.6 | 汪静 |  | Q1 | Q1
|  | 应用：展现所有安装模块 | “应用”前端 | 高 |  |  | 2021.6 | 汪静 |  | Q1 | Q1
|  |  | “应用”服务 | 高 |  |  | 2021.6 | 王义龙 |  | Q1 | Q1
|  | 认证：登陆、登出。基于2020版本token机制考虑新版本场景：锁。 | 方案设计 | 高 | 有 |  | 2021.6 | 王义龙 |  | Q1 | Q1
|  |  | 认证服务开发 | 高 |  |  | 2021.6 | 王义龙 |  | Q1 | Q1
|  |  | 认证前端开发 | 高 |  |  | 2021.6 | 张良君 |  | Q1 | Q1
|  | 素材 | 图标等素材整理 | 高 |  |  | 2021.6 | 汪静 |  | Q1 | Q1
工作桌面
| 工作桌面 | 个人工作桌面 | 方案设计 | 高 |  |  | 2021.6 | 汪静 |  | Q1 | Q2
|  |  | 我的任务前端 | 高 |  |  | 2021.6 | 汪静 |  | Q1 | Q2
|  |  | 我的任务服务 | 高 |  |  | 2021.6 | 王义龙 |  | Q1 | Q2
|  |  | 我的项目前端 | 高 |  |  | 2021.12 | 汪静 |  | Q3 | Q4
|  |  | 我的收藏前端 | 高 |  |  | 2021.6 | 汪静 |  | Q1 | Q2
|  |  | 我的收藏服务 | 高 |  |  | 2021.6 | 王义龙 |  | Q1 | Q2
|  |  | 我的流程前端 | 高 |  |  | 2021.12 | 汪静 |  | Q2 | Q3
|  | 素材 | 图标等素材整理 | 高 |  |  |  | 汪静 |  | Q1 | Q3
组织管理
| 组织管理 | 老人员权限管理重构 | 方案设计 | 高 | 有 |  | 2021.6 | 杨小营 |  | Q1 | Q1
|  |  | 前端编码 | 高 |  |  | 2021.6 | 杨小营 |  | Q1 | Q1
|  | 素材 | 图标等素材整理 | 高 |  |  | 2021.6 | 杨小营 |  | Q1 | Q1
|  |  | 服务端开发1 | 高 |  |  | 2021.6 | 包展空 |  | Q1 | Q1
|  |  | 服务端开发2 | 高 |  |  | 2021.6 | 魏安权 |  | Q1 | Q1
流程监控
| 流程监控 | 老流程监控改造 | 方案设计 | 高 |  |  | 2021.6 | 杨小营 |  | Q1 | Q1
|  |  | 前端静态页面开发(除带流程图页面) | 高 |  |  | 2021.6 | 杨小营 |  | Q1 | Q2
|  |  | 流程监控带流程图页面 | 高 |  |  | 2021.12 | 杨小营 |  | Q2 | Q4
|  | 素材 | 图标等素材整理 | 高 |  |  | 2021.6 | 杨小营 |  | Q1 | Q4
|  |  | 服务端开发（数据） | 高 |  |  | 2021.6 | 王义龙 |  | Q1 | Q2
|  |  | 服务端开发（带流程图） | 高 |  |  | 2021.12 | 王晓勇 |  | Q2 | Q4
流程定义
| 流程定义 | 流程模板结构化 | 方案设计 | 中 | 有 |  | 2022.6 | 杨小营 |  | Q4 | 2022.Q1
|  |  | 流程图选型 | 中 |  |  | 2022.6 | 杨小营 |  | Q3 | Q3
|  |  | 前端开发 | 中 |  |  | 2022.6 | 杨小营 |  | Q3 | 2022.Q1
|  |  | 服务开发 | 高 |  |  | 2021.12 | 王晓勇 |  | Q2 | Q4
看板
| 制造看板 |  | 修改UI、嵌入调度模块 | 高 |  |  | 2021.6 | 李晓婷 |  | Q1 | Q1
|  |  | 项目独立出来，去掉冗余代码 | 高 |  |  | 2021.6 | 张良君 |  | Q1 | Q1
|  |  | 制造看板服务 | 高 |  |  | 2021.6 | 谢德鹏 |  | Q1 | Q1
| 项目看板 |  | 修改UI、嵌入调度模块 | 高 |  |  | 2021.6 | 李晓婷 |  | Q1 | Q1
|  |  | 项目独立出来，去掉冗余代码 | 高 |  |  | 2021.6 | 张良君 |  | Q1 | Q1
|  |  | 项目看板服务 | 高 |  |  | 2021.6 | 谢德鹏 |  | Q1 | Q1
| pdm看板 |  | 项目独立出来，修改UI、嵌入调度模块 | 高 |  |  | 2021.6 | 张良君 |  | Q1 | Q1
|  |  | pdm看板服务 | 高 |  |  | 2021.6 | 谢德鹏 |  | Q1 | Q1
锁
| 锁服务 | 新授权模式 | 前端开发 | 高 |  |  | 2021.12 | 张良君 |  | Q2 | Q2
|  |  | 锁服务 | 高 |  |  | 2021.12 | 谢德鹏 |  | Q2 | Q2
产品资料管理
| 产品结构管理 | 产品资料管理 | 原型设计 | 高 |  |  | 2021.12 | 杨玉成 |  | Q2 | Q3
|  |  | 产品库管理 | 高 |  |  | 2021.12 | 杨玉成 |  | Q2 | Q3
|  |  | 产品大类 | 高 |  |  | 2021.12 | 张良君 |  | Q2 | Q3
|  |  | 产品 | 高 |  |  | 2021.12 | 杨小营 |  | Q2 | Q3
|  |  | 零部件 | 高 |  |  | 2021.12 | 杨玉成 |  | Q2 | Q3
|  |  | 图纸 | 高 |  |  | 2021.12 | 汪静 |  | Q2 | Q3
|  |  | 其他操作功能 | 高 |  |  | 2021.12 | 张良君 |  | Q2 | Q3
|  |  | 服务开发1 | 高 |  |  | 2021.12 | 王义龙 |  | Q2 | Q3
|  |  | 服务开发2 | 高 |  |  | 2021.12 | 董佩轩 |  | Q2 | Q3
|  |  | 服务开发3 | 高 |  |  | 2021.12 | 谢德鹏 |  | Q2 | Q3
|  |  | 服务开发4 | 高 |  |  | 2021.12 | 魏安权 |  | Q2 | Q3
文档管理
| 文档管理 |  | 原型设计 | 高 |  |  | 2021.6 | 杨玉成 |  | Q1 | Q2
|  |  | 树结构 | 高 |  |  | 2021.6 | 杨玉成 |  | Q1 | Q2
|  |  | 树结构操作功能 | 高 |  |  | 2021.6 | 杨玉成 |  | Q1 | Q2
|  |  | 文件夹 | 高 |  |  | 2021.6 | 张良君 |  | Q1 | Q2
|  |  | 文档 | 高 |  |  | 2021.6 | 杨玉成 |  | Q1 | Q2
|  |  | 服务开发1 | 高 |  |  | 2021.12 | 王义龙 |  | Q2 | Q3
|  |  | 服务开发2 | 高 |  |  | 2021.12 | 董佩轩 |  | Q2 | Q3
|  |  | 服务开发3 | 高 |  |  | 2021.12 | 谢德鹏 |  | Q2 | Q3
|  |  | 服务开发4 | 高 |  |  | 2021.12 | 魏安权 |  | Q2 | Q3
工作流
| 流程启动 |  | 前端设计 | 高 |  |  | 2021.12 | 张良君 |  | Q1 | Q2
|  |  | 服务端（结合移动审批） | 高 |  |  | 2021.12 | 王义龙 |  | Q1 | Q2
|  |  | 工作流服务器重构 | 高 |  |  | 2021.12 | 王晓勇 |  | Q1 | Q4
编码工具
| 编码工具 |  | 方案设计 | 中 | 有 |  | 2022.6 | 王义龙 |  | Q1 | Q3
|  |  | 前端开发 | 中 |  |  | 2022.6 | 杨小营 |  | Q3 | 2022.Q1
|  |  | 前端开发 | 中 |  |  | 2022.6 | 张良君 |  | Q3 | 2022.Q1
|  |  | 服务开发 | 中 |  |  | 2022.6 | 王义龙 |  | Q3 | 2022.Q1
项目管理
| 产品项目前端 |  | 甘特图选型 | 高 |  |  | 2021.12 | 冯世超 |  | Q1 | Q1
|  |  | 原型设计 | 高 |  |  | 2021.12 | 冯世超 |  | Q1 | Q2
|  |  | 前端开发 | 高 |  |  | 2021.12 | 冯世超 |  | Q1 | Q4
|  |  | 前端开发 | 高 |  |  | 2021.12 | 李晓婷 |  | Q3 | Q4
| 内部项目管理前端 |  | 前端开发 | 高 |  |  | 2021.6 | 李晓婷 |  | Q1 | Q2
| 服务端 |  | 服务开发 | 高 |  |  | 2021.12 | 魏安权 |  | Q2 | Q4
|  |  | 服务开发 | 高 |  |  | 2021.6 | 包展空 |  | Q1 | Q4
ERP集成
| ERP集成 |  | 前端原型设计 | 中 |  |  | 2021.12 | 张良君 |  | Q4 | 2022.Q1
后台系统
| 系统维护 |  | 方案设计 | 中 |  |  | 2022.6 | 汪静 |  | Q4 | 2022.Q1
|  |  | 前端开发 | 中 |  |  | 2022.6 | 张良君 |  | Q4 | 2022.Q1
|  |  | 服务开发 | 中 |  |  | 2022.6 | 谢德鹏 |  | Q4 | 2022.Q1
元模型服务
| 元模型 | 模型结构化 | 服务设计 | 高 | 有 |  | 2021.6 | 刘开飞 |  | Q1 | Q2
|  |  | 平台受影响改造 | 高 |  |  | 2021.12 | 王晓勇 |  | Q3 | Q4

## 版本更新
版本 | 更新日期 | 更新人 | 说明