## 2021SP1
业务 | 模块 | 内容与目的 | 任务项 | 优先级 | SQA | 备注 | 交付版本 | 责任人 | 工作量（人/天） | 计划开始时间 | 计划完成 | 实际结束时间 | 评价
2021SP1：4.28提交QA、6.28发布。 新版本：2022.6.28发布。
|  |  | 1. 代码目录搭建和规范 | 高 |  |  | 2021SP1 | 汤永浩
CAD集成：汤永浩，曾成，何文斌，崔晨；2021SP1包括：标准CAD+项目CAD沉淀（陆海峰）+ UG、Catia + 轻量化服务器（支持2021SP1 CAD轻量化）。
CAD集成模块。重构标准集成产品 （AutoCAD模式下支持中望、浩辰CAD）；针对汽车零部件行业，标准版新增支持UG、Catia。 |  | 内容： 1. 明确集成模式 2. 形成CAD集成二次开发框架：在线菜单+数据提取导入 3. 提供CAD集成模块功能矩阵，方便实施与打单。 目的： 1. 通过稳定、高效、易用三方面提升，实现快速交付； 2. 支持新CAD种类、新CAD版本快速支持与发布。 3. 从架构设计上，最小化安装包，降低QA工作量。 | 方案设计 | 高 | 有 | 1.提交SQA设计文档 2.需要产品经理确认协同管理与CAD版本支持原则。 | 2021SP1 | 汤永浩 | 5 | Q1 | Q1
|  |  | 功能矩阵：功能*CAD类型 |  |  | 过程中整理 | 2021SP1 | 汤永浩 |  | Q2 | Q4
| 在线集成 |  | eb集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 汤永浩 | 5 | Q1 | Q1
|  |  | SW集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 汤永浩 | 5 | Q1 | Q1
|  |  | AutoCAD集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 曾成 | 5 | Q1 | Q1
|  |  | 中望CAD集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 曾成 | 5 | Q1 | Q1
|  |  | 浩辰CAD集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 曾成 | 5 | Q1 | Q1
|  |  | 实体设计集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 曾成 | 3 | Q1 | Q1
|  |  | 工艺图表集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 曾成 | 3 | Q1 | Q1
|  |  | CATIA集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 何文斌 | 5 | Q1 | Q2
|  |  | UG集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 何文斌 | 5 | Q1 | Q1
|  |  | Croe集成菜单 | 中 |  |  |  | 何文斌 | 5 | Q1 | Q2
|  |  | 集成编码菜单实现 | 高 |  |  | 2021SP1 | 何文斌 | 5 | Q1 | Q2
|  |  | 安装包制作 | 高 |  |  | 2021SP1 | 何文斌 | 15 | Q1 | Q2
|  |  | 安装包制作 | 高 |  |  | 2021SP1 | 曾成 | 15 | Q1 | Q2
|  |  | 安装包制作 | 高 |  |  | 2021SP1 | 汤永浩 | 15 | Q1 | Q2
| CAD集成框架 | 形成集成框架，具备快速扩展CAD种类与更新最新版本，并随时发布能力。 | 登陆登出接口 | 高 |  |  | 2021SP1 | 汤永浩 | 1 | Q1 | Q1
|  |  | 对象选择器 | 高 |  |  | 2021SP1 | 汤永浩 | 5 | Q1 | Q1
|  |  | 批量导入接口封装 | 高 |  |  | 2021SP1 | 汤永浩 | 5 | Q1 | Q1
|  |  | 启动流程 | 高 |  |  | 2021SP1 | 汤永浩 | 1 | Q1 | Q1
|  |  | 出库列表 | 高 |  |  | 2021SP1 | 汤永浩 | 1 | Q1 | Q1
|  |  | 集成菜单的响应执行器 | 高 |  |  | 2021SP1 | 曾成 | 5 | Q1 | Q1
|  | 二次开发 | CAD集成二次开发文档 | 高 |  |  | 2021SP1 | 汤永浩 |  | Q2 | Q2
轻量化服务：重点走通pdf全流程，通过多实例部署，提升效率。 | 轻量化服务 | 1. 采用异步消息机制； 2. 插件式设计，支持轻量化文件格式新增与快速发布。 | 1. 方案设计 |  | 有 | 1.提交SQA设计文档 | 2021SP1 | 崔晨 |  | Q1 | Q1
|  |  | Kafka消息堆栈机制，应用，部署研究 | 高 |  |  | 2021SP1 | 崔晨 | 10 | Q1 | Q1
|  | 服务框架 | 服务框架 | 高 |  |  | 2021SP1 | 崔晨 | 10 | Q1 | Q1
|  |  | 文件服务实现（上传下载） | 高 |  |  | 2021SP1 | 崔晨 | 10 | Q1 | Q1
|  |  | 签名 | 高 |  |  | 2021SP1 | 崔晨 |  | Q2 | Q2
|  | 服务实例 | exb、dwg转pdf轻量化服务器 | 高 |  |  | 2021SP1 | 崔晨
|  |  | doc轻量化服务器 | 高 |  |  | 2021SP1 | 崔晨
|  |  | xls轻量化服务器 | 高 |  |  | 2021SP1 | 崔晨
|  |  | sw轻量化服务器 | 高 |  |  | 2021SP1 | 崔晨
|  |  | 实体轻量化服务器 | 高 |  |  | 2021SP1 | 崔晨
|  |  | ug轻量化服务器 | 高 |  |  | 2021SP1 | 崔晨
|  |  | catia轻量化服务器 | 高 |  |  | 2021SP1 | 崔晨
|  |  | 其他格式轻量化服务器实现 | 中
|  | 安装包 | 安装包制作 | 高 |  |  | 2021SP1 | 崔晨 | 5 | Q1 | Q1
图纸提取导入改造。支持新CAD格式快速扩展与发布。 | CAD集成 | 1.UI界面重构 2.提取CAD数据通用格式定义 3.通用生成器设计 4.服务端二三维校验区分，支持CAD特殊模式校验 | 方案设计 | 高 | 有 |  |  | 汤永浩 |  | Q2 | Q2
|  | 提取器：首要考虑效率、准确 | 电子图版提取数据和格式化 | 高 |  |  |  | 曾成 | 5 | Q2 | Q2
|  |  | autocad，浩辰，中望CAD提取数据和格式化 | 高 |  |  |  | 曾成 | 5 | Q2 | Q2
|  |  | 实体设计提取数据和格式化 | 高 |  |  |  | 曾成 | 5 | Q2 | Q2
|  |  | soildworks提取数据和格式化 | 高 |  |  |  | 曾成 | 10 | Q2 | Q2
|  |  | UG数据提取和格式化 | 高 |  |  |  | 何文斌 | 10 | Q2 | Q2
|  |  | croe数据提取和格式化 | 高 |  |  |  | 何文斌 | 10 | Q2 | Q2
|  |  | catia数据提取和格式化 | 高 |  |  |  | 何文斌 | 10 | Q2 | Q2
|  |  | 其他CAD提取 | 高 |  | 待细化
| 批量导入 | 生成器：首要考虑效率、准确性，二三维分离。 | 二维提取数据的生成器 | 高 |  |  |  | 汤永浩 | 10 | Q2 | Q2
|  |  | 三维提取数据的生成器 | 高 |  |  |  | 汤永浩 | 10 | Q2 | Q2
|  |  | 特种CAD提取生成器 | 高 |  | 待确认 |  | 汤永浩
| 批量导入 | 界面：首要考虑易用性，二三维分离。 | 二维新提取UI界面 | 高 |  |  |  | 何文斌 | 20 | Q3 | Q4
|  |  | 三维新提取UI界面 | 高
| 批量导入 | 服务端：独立出CAD服务端 | 服务端数据校验和数据存储 | 高 |  |  |  | 汤永浩 | 30 | Q3 | Q4
已有项目CAD集成支持 | ECAD | 把已做项目基于老批量导入编译安装包。 | EPlan | 高 |  |  | 2021SP1 | 陆海峰组 |  | Q1 | Q2
| 3D | 把已做项目基于老批量导入编译安装包。 | SoildEdge集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 陆海峰组 |  | Q1 | Q2
| ECAD | 把已做项目基于老批量导入编译安装包。 | protel集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 陆海峰组 |  | Q1 | Q2
| 3D | 把已做项目基于老批量导入编译安装包。 | Inventor集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 陆海峰组 |  | Q1 | Q2
| ECAD | 把已做项目基于老批量导入编译安装包。 | Cadence集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 陆海峰组 |  | Q1 | Q2
| 3D | 把已做项目基于老批量导入编译安装包。 | Croe集成菜单 | 高 |  |  | 2021SP1 | 陆海峰组 |  | Q1 | Q2
2021SP1效率优化：王晓勇、董沛轩、汤永浩、王义龙、夏必亮 + 2021.04.30 项目部分争取月底，确保年前
效率优化 |  | 树展开 | 树展开时判断是否有子节点时效率优化 | 高 |  |  | 2021SP1 | 汤永浩 | 3 | Q1 | Q1 | Q1
|  | 浏览效率优化 | 提供签名获取接口 | 高 |  |  | 2021SP1 | 汤永浩 | 2 | Q1 | Q1
|  |  | 改造未使用组件浏览的界面 | 高 |  |  |  |  | 4 | Q1 | Q1
|  |  | 组件浏览时签名改造 | 高 |  |  | 2021SP1 | 夏必亮 | 3 | Q1 | Q1
|  | 任务箱优化 | 任务过滤效率优化 | 高 |  |  | 2021SP1 | 王义龙 | 1 | Q1 | Q1 | Q1
|  |  | 批量任务提交增加进度条 | 高 |  |  | 2021SP1 | 王义龙 | 1 | Q1 | Q1 | Q1
2021SP1稳定性问题：王晓勇、汤永浩、王义龙、魏安权 + 2021.04.30 提供安装盘测试
平台多应用兼容性、稳定性、准确性，提升工艺设计一体化项目交付质量。 | [6 empty] | 2021SP1
2021SP1功能完善：项目反馈改善建议与小需求，2021.04.30 提供安装盘测试
|  |  | 2020版本与2021版本均存在的问题，流程发起关联对象界面选择忽略借用图纸，仍会将借用件下挂的非借用图纸添加进流程关联对象。需要在流程关联对象界面增加选项【忽略借用件下的图纸】浙江江潮实业有限公司 --潘森 | 高 |  |  | 2021SP1 | 王义龙 |  | Q1 | Q1
|  |  | 工作流任务显示界面保留原有2018支持可配置选项 昆山道仁智能装备股份有限公司--潘森 | 高 |  |  | 2021SP1 | 王义龙 |  | Q1 | Q1
|  |  | 图纸导入一致性校验功能，原2019存在功能，当导入总装提取的零件明细与该零件图纸提取到的信息不一致时可以提示异常并由指定导入人员指定具体以总装或零件为准，或提示异常之后由导入人员更改图纸之后再次导入。昆山道仁智能装备股份有限公司--潘森-陆海峰 | 高 |  |  | 2021SP1 |  |  |  | Q2
服务端部署复杂问题：王晓勇、谢德鹏、夏必亮 + 2021.04.30 三月完成c/s，4月完成b/s 提供安装盘测试
服务端部署 |  | c/s服务端部署 | 方案设计 | 高 |  |  | 2021SP1 |  | 5 | Q1 | Q1
|  |  | c/s服务端代码调整 | 高 |  |  | 2021SP1 |  | 5 | Q1 | Q1
|  |  | c/s服务端部署 | 高 |  |  | 2021SP1 |  | 10 | Q1 | Q1
|  |  | sqlserver数据库与服务端在不同机器 | 高 |  |  | 2021SP1 |  | 5 | Q1 | Q1
|  | b/s服务端部署 | b/s组件部署 | 高 |  |  | 2021SP1 |  | 5 | Q1 | Q1
|  |  | b/s服务端部署 | 高 |  |  | 2021SP1 |  | 10 | Q1 | Q2
|  | 部署方案技术支持 | 部署方案技术支持 | 高 |  |  | 2021SP1 |  | 10 | Q1 | Q1
定制功能产品化：董沛轩 +杨玉成+ 2021.04.30 提供安装盘测试+王义龙、魏安权 2021.06.28
定制功能产品化 | 零部件分类库 | 零件库、分类管理 方盛、优瑞纳斯、索奥斯（注意子节点管理问题） | 方案设计 | 高 | 有 |  | 2021SP1 | 董沛轩 | 10 | Q1 | Q1
|  |  | 编码 | 高 |  |  | 2021SP1 | 董沛轩 | 25 | Q1 | Q1
| 变更管理 | 按捷圣模式（ECR-ECN）预期:PR-ECR-ECN | 方案设计 | 高 | 有 |  | 2021SP1 | 董沛轩 | 10 | Q1 | Q1
|  |  | 编码 | 高 |  |  | 2021SP1 | 董沛轩 | 20 | Q2 | Q2
| 移动审批 | 恒宝通、汉江重工 | 编码 | 高 |  |  | 2021SP1 | 杨玉成 | 10 | Q1 | Q1
| 发图 | 发图管理(待边界输入):淮海 |  | 高 | [5 empty] | Q1 | Q2
|  | 发图云端实现(待边界输入) |  | 高 | [5 empty] | Q1 | Q2
| 流程表单 | 工作流表单(待边界输入) |  | 高 | [5 empty] | Q1 | Q2
| BOM多视图 | BOM多视图 | 一部分报表拆成Bom功能。业务报表；汇总报表。 | 高 | [5 empty] | Q3 | Q4
多视图BOM管理
| 物料管理 | 物料管理：多部门视图(待边界输入) |  | 高 | [5 empty] | Q3 | Q4
| 配置管理 | (待边界输入) |  | 中 | [5 empty] | Q3 | Q4
| 打印管理 | (待边界输入) |  | 中 | [5 empty] | Q3 | Q4
| 问题与知识管理 | 重庆广大、艺达(待边界输入) |  | 低 | [5 empty] | Q3 | Q4
看板：前端不变，支持Web服务器与应用服务器分离。S2ws+aio
| 看板 | 接口规范/api/svcname/resource | 前端接口规范 | 高 |  |  | 2021SP1 | 杨玉成 |  | Q1 | Q1
|  |  | aio接口规范 | 高 |  |  | 2021SP1 | 杨玉成 |  | Q1 | Q1