**CAXA PLM 协同管理2018R1 - 图文档设计开发计划书**

版本**：**V2

修订记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 修订时间 | 版本 | 修订人 | 修订内容 |
| 2016.6.30 | V1 | 刘开飞 | 创建文档，根据各相关要求，拟定计划并通过评审 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | CAXA PLM 协同管理2018R1 - 图文档 | | 时间 | | 2016-6-30 | |
| 姓名 | | 职 责 | 设计开发人员 | | | | |
| 刘开飞 | | 负责图文档2018R1设计、开发计划安排和执行 | 刘开飞、王晓勇、王义龙、王宁、魏安全、汤永浩、袁伟伟、董沛轩、潘森、花晓蕾、夏必亮 | | | | |
| 黄松波、桓永兴 | | 总体协调和工作指导 |
| 资源配置（包括人员、技术支持及检测设备、经费预算分配及信息交流手段等） | | | | | | | |
| 阶段划分 | | 输入 | 输出 | 人员 | 评审 | | 完成期限 |
| 立项及开发计划 | 公司规划 | 用户调查及公司规划 | 《CAXA PLM 协同管理2018R1 - 图文档PRP.doc》 | 朱士富 | 黄松波 | | 2016-6-20 |
| 项目启动 | 《CAXA PLM 协同管理2018R1 - 图文档PRP.doc》 | 《CAXA PLM 协同管理2018R1 - 图文档\_启动与规格评审报告.ppt》 | 刘开飞 | 桓永兴 | | 2016-6-30 |
| 需求及规格确认 | 需求分析报告编制 | 原始需求调研  用户需求调查 | 《图文档需求大表.xlsx》 | 刘开飞 | 桓永兴 | | 2016-6-24 |
| 规格报告编制 | 原始需求调研  用户需求调查 | 《CAXA协同管理——图文档2018R1规格.xlsx》 | 刘开飞 | 刘爱军  黄松波  桓永兴  朱士富  竺宇松  李洪波  鞠珍宏  陆海峰  刘开飞 | | 2016-6-30 |
| 概要设计及详细设计 | 概要设计编制 | 《CAXA协同管理——图文档2018R1规格.xlsx》 | 《CAXA PLM 协同管理2018R1 - 图文档\_应用方案》 | 刘开飞  王晓勇  王义龙  王宁  魏安全  汤永浩  袁伟伟  董沛轩  潘森  花晓蕾  夏必亮 | 刘开飞  王晓勇  潘森 | | 2016-11-15 |
| 详细设计编制 | 《CAXA PLM 协同管理2018R1 - 图文档\_应用方案》 | 《CAXA PLM 协同管理2018R1 - 图文档\_技术方案》 | 刘开飞  王晓勇  王义龙  王宁  魏安全  汤永浩  袁伟伟  董沛轩  潘森  花晓蕾  夏必亮 | 刘开飞  王晓勇  潘森 | | 2016-11-30 |
| 软件开发编码阶段 | 系统应用软件编码 | 《CAXA PLM 协同管理2018R1 - 图文档\_技术方案》 | VC++源代码 | 刘开飞  王晓勇  王义龙  王宁  魏安全  汤永浩  袁伟伟  董沛轩  潘森  花晓蕾  夏必亮 | 刘开飞 | | 2016-12-30 |
| 测试阶段 | 系统应用软件程序代码评审 | VC++源代码 | 《CAXA PLM 协同管理2018R1 - 图文档\_单元测试报告》 | 刘开飞  王晓勇  王义龙  王宁  魏安全  汤永浩  袁伟伟  董沛轩  潘森  花晓蕾  夏必亮 | 尹桂萍  赵新燕  刘俊智  付菲菲  王佳殷 | | 2017-4-20 |
| 功能验证测试 |  | Bug管理系统（IT系统） | 尹桂萍  赵新燕  刘俊智  付菲菲  王佳殷 | 鞠珍宏 | | 2017-4-28 |
| 发布 | 发布评审 |  |  |  |  | |  |
| 发布程序单 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 备注： | | | | | | | |

编制： 刘开飞 审核： 桓永兴 批准：黄松波 日期：2016 年 6 月30 日